PLAN DE TRABAJO. 3er TRIMESTRE

Afrontamos la recta final de este primer año de proyecto, retomando el trabajo en el punto exacto en que lo dejamos antes de las vacaciones de Semana Santa. Seguimos, pues, en la fase de concreción de actuaciones (fase de acción), sin olvidarnos del objetivo último fijado para este curso: la elaboración de un primer borrador de Proyecto Integrado de Lenguas de centro, tarea que nos planteamos completar a comienzo del curso próximo. El mes de septiembre es un momento óptimo para realizar este trabajo, puesto que es entonces cuando se acuerdan todas las programaciones y podrán, por tanto, incluirse en ellas todos los acuerdos que hayamos alcanzado. Éste será el primer paso hacia nuestro Proyecto Integrado de Lenguas de centro, que redactaremos con la ayuda del guión y la documentación aportados por el OAPEE

TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA

Como de costumbre, resumimos el trabajo realizado hasta la fecha:

1er

T

R

I

M

E

S

T

R

E

- Análisis de la propuesta del OAPEE. Requisitos que han de reunir los centros invitados a participar en la experiencia y los principios básicos sobre los que se fundamenta el proyecto (Anexo I)

- Cuestionario sobre la situación del aprendizaje y enseñanza de lenguas en nuestro centro (consultar documento-resumen de resultados y conclusiones)

- Estudio de la presencia de la competencia comunicativa en los currículos (Competencia comunicativa y currículos)

2º

T

R

I

M

E

S

T

R

E

- Revisión y dudas sobre la documentación base aportado por el OAPEE. Recogida de conclusiones

- Acercamiento al PEL  y sus fundamentos teóricos. Análisis de bibliografía y buenas prácticas (plantilla 2)

- Propuestas para la presentación del PEL al alumnado

- Acuerdos sobre procedimiento de presentación y asignación de profesorado responsable de la presentación en los distintos grupos (consultar rejilla).

PROPUESTA PARA EL 3er TRIMESTRE

Realizados los ajustes correspondientes al calendario de planificación inicial, se propone retomar el trabajo pendiente del trimestre anterior y abordar las siguientes tareas:

  - Presentación del Portfolio Europeo de las Lenguas a todos los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO.

  - Acuerdos sobre temporalización de su uso y sobre secuenciación didáctica común (plantilla 3)

  - Trabajo específico sobre estrategias de aprendizaje para las distintas destrezas (plantilla 4)

  - Diseño de actividad interdisciplinar

  - Primeros pasos para el establecimiento de acuerdos interdepartamentales sobre metodología, pautas de colaboración de profesorado no lingüistico, actividades de apoyo y difusión del proyecto (plantillas 5,6,7 y 8)

ACTUACIONES CONCRETAS PARA EL TERCER TRIMESTRE. TAREAS Y CALENDARIO

En el calendario provisional de trabajo presentado al CPR Nalón-Caudal, planteábamos un total de 8 sesiones presenciales, 2 de ellas conjuntas y el resto por subgrupos.

A continuación se presenta propuesta de temporalización:

| ABRIL |  |  |  |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | M | Mi | J | V | S | D |  | L | M | Mi | J | V | S | D |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| JUNIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | M | Mi | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |  |  |  |  |  |

PLENARIAS

17 de abril. Toma de acuerdos sobre planificación del 3er. Entrega de documentación en el recreo (Sala Polivalente)

A concretar más adelante.- Puesta en común del trabajo del  3er trimestre y avance trabajo septiembre

SUBGRUPOS

Realización conjunta de las tareas que se proponen en la siguiente tabla

| TAREAS | CALENDARIO Fechas para su realización y plazos de entrega | PROCEDIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Plantilla 3. Temporalización y secuenciación didáctica | Viernes 8 de mayo | Todos los subgrupos |
| Presentación del Portfolio de acuerdo con propuestas presentadas por subgrupos responsables. Trabajo previo: recopilación de recursos para la presentación ya disponibles en la web y envío a la coordinadora | Semana del 11 de mayo | Cada subgrupo recopilará en este periodo los recursos para la presentación más interesantes disponibles ya en la web y los enviará a la coordinadora para su correspondiente difusión entre todos los integrantes. Cada subgrupo responsable, a su vez, elegirá el recurso más adecuado al nivel en el que se realizará la presentación y hará el diseño definitivo de la actividad. |
| Plantilla 4. Estrategias de aprendizaje | Viernes 15 de mayo | Todos los subgrupos |
| Plantillas 5, 6, 7 y 8. -Actividad interdisciplinar -Acuerdos interdepartamentales -Colaboración profesorado no lingüist. -Apoyo y difusión del proyecto | Viernes 29 de mayo (a prorrogar si fuese necesaria una ampliación del plazo) | Todos los subgrupos |
| Reunión de puesta en común del trabajo del tercer trimestre A concretar más adelante |  |  |

Entrega de tareas.-  En mano, en el cajetín de la coordinadora en la Sala de Profesores o en cualquiera de las siguientes direcciones electrónicas: margaritvd@educastur.princast.es / mvaldíaz@gmail.com